План роботи атестаційної комісії у 2013/2014 навчальному році

| № з/п | Зміст | Термін | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Підготовка та видання наказу «Про проведення атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році» | До 20.09.2013 | Кобець Т.А. |
| 2. | Створення атестаційної комісії | До 20.09.2013 | Кобець Т.А. |
| 3. | Ознайомлення педагогічних працівників з нормативними документами щодо атестації. | Вересень 2013 | Кобець Т.А. Маринич Є.А. |
| 4. | Засідання атестаційної комісії з розгляду питань: - розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії; - планування роботи атестаційної комісії; складання графіка засідання атестаційної комісії | Вересень 2013 | Атестаційна комісія |
| 5. | Подання списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації | До 10.10.2013 | Кобець Т.А. |
| 6. | Прийом заяв від педагогічних працівників на позачергову атестацію, перенесення строку атестації | 20.09.2013 –11.10.2013 | Маринич Є.А. |
| 7. | Засідання атестаційної комісії з розгляду питань: - розгляд заяв, які надійшли до атестаційної комісії | За потребою | Атестаційна комісія |
| 8. | Затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються, графіка роботи атестаційної комісії | До 20.10.2013 | Кобець Т.А. |
| 9. | Оформлення стенду «Атестація педагогічних працівників» . | Вересень 2013 | Маринич Є.А. |
| 10. | Підготовка та видання наказу «Про атестацію педагогічних працівників» | До 20.10.2013 | Кобець Т.А. |
| 11. | Складання планів індивідуальної підготовки і проведення атестації педагогами, які атестуються | До 30.10.2013 | Маринич Є.А., вчителі, що атестуються |
| 12. | Вивчення та аналіз системи роботи педагогічних працівників, які атестуються. | До 10.03.2014 | Атестаційна комісія |
| 13. | Засідання атестаційної комісії (за потреби) | Жовтень 2013-березень 2014 | Атестаційна комісія |
| 14. | Проведення засідань педагогічних рад, виробничих нарад з розгляду атестаційних матеріалів | Січень 2014 | Кобець Т.А.,керівники шкільних методичних об’єднань |
| 15. | Творчі звіти вчителів, вихователів, які атестуються. | Березень 2014 | Вчителі, що атестуються |
| 16. | Подання характеристики діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період | До 13.03.2014 | Кобець Т.А. |
| 17. | Засідання атестаційної комісії з розгляду питань прийняття рішень встановлення присвоєння кваліфікаційних категорій, відповідності раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям | 24.03.2014 | Атестаційна комісія |
| 18. | Оформлення та видача педагогічним працівникам атестаційних листів за підсумками засідання атестаційної комісії | 27.03.2014 | Маринич Є.А. |
| 19. | Видання наказу про присвоєння кваліфікаційних категорій, відповідності раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям | 31.03.2014 | Кобець Т.А. |
| 20. | Аналіз підсумків атестації педагогічних кадрів | Квітень 2014 | Кобець Т.А. |
| 21. | Підготовка звітної та статистичної документації за підсумками атестації поточного навчального року | Травень 2014 | Кобець Т.А. |